## Burndown Chart
Burn Down Chart
|  | Pts Done | Pts Remaining | Done For Week |  |  | Could | Won't
| Week |  |  |  | Must | Should
| 0 |  | 35 | N/A
Jan 13-Jan 19 | 1 | 1 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Jan 20-Jan 26 | 2 | 4 | 30 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0
Jan 27-Feb 2 | 3 | 1 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Feb 3-Feb 9 | 4 | 2 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
Feb 10-Feb 16 | 5 | 3 | 24 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
Feb 17-Feb 23 | 6 | 4 | 20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0
Feb 24-Mar 1 | 7 | 5 | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0
Mar 2-Mar 8 | 8 | 0
Mar 9-Mar 15 | Break | 0
Mar 16-Mar 22 | 10 | 0
Mar 23-Mar 29 | 11 | 0
Mar 30-Apr 5 | 12 | 0
Apr 6-Apr 12 | 13 | 0
Apr 13-Apr 19 | 14 | 0
Apr 20-Apr 26 | 15 | 0

## Sheet1
Burn Down Chart
|  | Pts Done | Pts Remaining | Done For Week |  |  | Could | Won't
| Week |  |  |  | Must | Should
| 0 |  | 35 | N/A
Jan 13-Jan 19 | 1 | 1 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | FS1 - should
Jan 20-Jan 26 | 2 | 4 | 30 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | FS11 - must, FS14 - shoulld, FS31 Must, FS33 Must
Jan 27-Feb 2 | 3 | 1 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | NM1 - Must
Feb 3-Feb 9 | 4 | 2 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | FS-2 Should, FS-3-Should,
Feb 10-Feb 16 | 5 | 3 | 24 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | FS-5 Should, FM-3 Must, FM-1 Must
Feb 17-Feb 23 | 6 | 4 | 20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | FS-4 Should … FS27 Must FS9 Should, FS15 Must
Feb 24-Mar 1 | 7 | 5 | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | FS-6 Should, FS32 Must,FS13 Should FS12 Should, FS18 Should
Mar 2-Mar 8 | 8 | 0
Mar 9-Mar 15 | Break | 0
Mar 16-Mar 22 | 10 | 0
Mar 23-Mar 29 | 11 | 0
Mar 30-Apr 5 | 12 | 0
Apr 6-Apr 12 | 13 | 0
Apr 13-Apr 19 | 14 | 0
Apr 20-Apr 26 | 15 | 0
Completed | ID | Type |  | Total | 13 | 16 | 6
| FS1 | Should
| NM1 | Must
| FS11 | Must
| FS14 | Should